## Task Log
Client | PROJECT NAME | Date | Username | Start | Stop | Duration | JOB DESCRIPTION | Phase | Module | Status | Priority | Deliverable / Evidence | Acceptance Criteria | Notes
PaiSmart | Requirement analysis and project scope | 10/04/2026 | Henry | 08:45 PM | 10:15 PM | 1:30 | 梳理 PaiSmart 的目标：企业级 RAG 智能知识库，确定核心对象为用户、文件、文档向量、对话记录和组织标签。 | Phase 1: Core MVP | Planning | Done | High | README.md, project-overview.html | 项目目标、技术栈、核心模块和阶段边界清晰。 | 晚间整理，非连续开发时间。
PaiSmart | Technology stack confirmation | 11/04/2026 | Henry | 10:00 AM | 11:20 AM | 1:20 | 确认后端采用 Spring Boot 3.4.2 + Java 17，前端采用 Vue 3 + TypeScript + Naive UI，数据侧使用 MySQL、Redis、MinIO、Kafka、Elasticsearch。 | Phase 1: Core MVP | Architecture | Done | High | pom.xml, frontend/package.json | 技术选型能够覆盖认证、上传、异步处理、检索和实时对话。 | 为后续 Docker 化预留空间。
PaiSmart | Repository structure setup | 11/04/2026 | Henry | 03:30 PM | 05:00 PM | 1:30 | 初始化后端分层目录，包括 controller、service、repository、model、config、client、consumer、utils 等。 | Phase 1: Core MVP | Backend | Done | High | src/main/java/com/yizhaoqi/smartpai | 项目结构按职责分层，便于持续扩展。 | 基础工程搭建。
PaiSmart | Maven dependency setup | 12/04/2026 | Henry | 09:20 PM | 10:40 PM | 1:20 | 配置 Spring Web、Security、JPA、Redis、WebSocket、WebFlux、MinIO、Tika、Kafka、Elasticsearch Java Client、JWT、Lombok 等依赖。 | Phase 1: Core MVP | Backend | Done | High | pom.xml | 依赖能够支持文件处理、认证、检索和 AI 接入。 | 后续 Jacoco 插件也在 Maven 中管理。
PaiSmart | Database schema draft | 13/04/2026 | Henry | 02:00 PM | 04:00 PM | 2:00 | 设计 users、file_upload、chunk_info、document_vectors、organization_tags 等核心表结构。 | Phase 1: Core MVP | Database | Done | High | docs/databases/ddl.sql | 数据库结构覆盖账号、文件元数据、分片、向量和组织标签。 | DDL 同时兼容 Phase 2 的组织权限需求。
PaiSmart | Application profiles | 13/04/2026 | Henry | 08:30 PM | 09:40 PM | 1:10 | 整理 application.yml、application-dev.yml、application-docker.yml、application-prod.yml 的配置分层。 | Phase 1: Core MVP | Configuration | Done | Medium | src/main/resources/application-*.yml | 不同环境能够配置独立端口、数据库、Redis、Kafka、ES、MinIO 和 AI 参数。 | Docker 配置后续还需要隐藏真实密钥。
PaiSmart | User entity and repository | 14/04/2026 | Henry | 09:30 AM | 11:00 AM | 1:30 | 实现 User 模型、用户角色字段、组织字段和 UserRepository 基础查询。 | Phase 1: Core MVP | User | Done | High | User.java, UserRepository.java | 用户数据可持久化，并支持用户名唯一约束。 | 组织字段为 Phase 2 预留。
PaiSmart | Password encryption utility | 14/04/2026 | Henry | 08:10 PM | 09:10 PM | 1:00 | 实现密码加密和校验工具，避免明文存储用户密码。 | Phase 1: Core MVP | Security | Done | High | PasswordUtil.java | 注册用户密码以加密形式保存，登录时可校验。 | 认证基础能力。
PaiSmart | JWT utility implementation | 15/04/2026 | Henry | 07:45 PM | 09:45 PM | 2:00 | 实现 JWT 生成、解析、过期判断、刷新判断和 Claims 提取逻辑。 | Phase 1: Core MVP | Security | Done | High | JwtUtils.java, JwtUtilsRefreshTest.java | Access Token 和 Refresh Token 可用于登录态管理。 | 后续接入 Redis token 缓存。
PaiSmart | User registration API | 16/04/2026 | Henry | 10:00 AM | 11:30 AM | 1:30 | 实现用户注册接口，处理用户名为空、密码为空、用户名重复等异常路径。 | Phase 1: Core MVP | Auth | Done | High | UserController.register, UserService.registerUser | 用户可以创建账号，重复用户名会被拒绝。 | Controller 测试覆盖该流程。
PaiSmart | User login API | 16/04/2026 | Henry | 02:30 PM | 04:20 PM | 1:50 | 实现用户登录接口，校验密码后返回 token、用户名、角色、组织信息等。 | Phase 1: Core MVP | Auth | Done | High | UserController.login, UserService.authenticateUser | 合法用户可登录，错误凭据返回失败。 | 登录结果供前端 auth store 使用。
PaiSmart | Token cache service | 17/04/2026 | Henry | 09:15 PM | 10:55 PM | 1:40 | 实现 TokenCacheService，支持缓存 access token、refresh token、黑名单、移除单个或全部用户 token。 | Phase 1: Core MVP | Auth | Done | High | TokenCacheService.java | 服务端能够控制 token 有效性和注销行为。 | Redis 依赖。
PaiSmart | Refresh token endpoint | 18/04/2026 | Henry | 11:00 AM | 12:30 PM | 1:30 | 实现 refreshToken 接口，对 refresh token 合法性、黑名单和过期情况进行校验。 | Phase 1: Core MVP | Auth | Done | High | AuthController.refreshToken | 用户可在 access token 过期前后通过 refresh token 获取新登录态。 | 包含失败路径处理。
PaiSmart | Security configuration | 18/04/2026 | Henry | 04:00 PM | 05:40 PM | 1:40 | 配置 Spring Security 白名单、JWT 过滤器、CORS、Session 策略和异常处理。 | Phase 1: Core MVP | Security | Done | High | SecurityConfig.java, JwtAuthenticationFilter.java | 受保护接口能够从 token 中解析 userId、username、role。 | 文件、搜索、组织接口依赖该上下文。
PaiSmart | Admin user initializer | 19/04/2026 | Henry | 08:20 PM | 09:20 PM | 1:00 | 实现管理员账号初始化逻辑，启动时创建默认 admin 账号和默认组织上下文。 | Phase 1: Core MVP | Admin | Done | Medium | AdminUserInitializer.java | 本地开发和演示环境有可用管理员账号。 | 便于测试后台功能。
PaiSmart | File upload metadata model | 20/04/2026 | Henry | 09:30 AM | 11:00 AM | 1:30 | 实现 FileUpload 模型、文件 MD5、文件名、大小、状态、用户、组织标签和公开状态字段。 | Phase 1: Core MVP | Upload | Done | High | FileUpload.java, FileUploadRepository.java | 文件元数据能被保存和查询。 | 公开状态和组织标签服务 Phase 2。
PaiSmart | Chunk metadata model | 20/04/2026 | Henry | 08:00 PM | 09:10 PM | 1:10 | 实现 ChunkInfo 模型和仓库，用于记录分片索引、分片 MD5 和临时存储路径。 | Phase 1: Core MVP | Upload | Done | High | ChunkInfo.java, ChunkInfoRepository.java | 上传状态可按分片追踪。 | 为断点续传提供数据。
PaiSmart | File type validation | 21/04/2026 | Henry | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 | 实现文件类型校验服务，支持常见文档扩展名并返回清晰错误信息。 | Phase 1: Core MVP | Upload | Done | Medium | FileTypeValidationService.java | 不支持的文件在上传前被拒绝。 | 有单元测试覆盖。
PaiSmart | MinIO client configuration | 21/04/2026 | Henry | 03:00 PM | 04:10 PM | 1:10 | 配置 MinIO endpoint、bucket、access key、public URL，并暴露 MinioClient Bean。 | Phase 1: Core MVP | Storage | Done | High | MinioConfig.java | 后端可以保存、读取和生成文件访问链接。 | 本地端口使用 19000。
PaiSmart | Chunk upload endpoint | 22/04/2026 | Henry | 09:00 AM | 11:30 AM | 2:30 | 实现 /upload/chunk 接口，接收分片、校验参数、写入 MinIO 或临时对象，并记录上传状态。 | Phase 1: Core MVP | Upload | Done | High | UploadController.uploadChunk, UploadService.uploadChunk | 前端可以分片上传大文件。 | 核心上传流程。
PaiSmart | Upload status endpoint | 22/04/2026 | Henry | 08:15 PM | 09:15 PM | 1:00 | 实现 /upload/status，用于查询已上传分片和总分片数，支持断点续传。 | Phase 1: Core MVP | Upload | Done | High | UploadController.getUploadStatus | 中断后能够恢复上传，不需要从头上传。 | 前端进度条依赖。
PaiSmart | File merge endpoint | 23/04/2026 | Henry | 01:30 PM | 04:00 PM | 2:30 | 实现 /upload/merge，将分片合并为完整文件，保存文件元数据，并触发后续处理。 | Phase 1: Core MVP | Upload | Done | High | UploadController.mergeFile, UploadService.mergeChunks | 上传完成后文件进入知识库管理流程。 | Phase 2 会扩展 orgTag/isPublic 元数据。
PaiSmart | Kafka producer configuration | 24/04/2026 | Henry | 10:00 AM | 11:20 AM | 1:20 | 配置 Kafka Producer、Consumer、topic、group-id、JsonSerializer 和 JsonDeserializer。 | Phase 1: Core MVP | Kafka | Done | High | KafkaConfig.java | 上传完成后能投递异步处理任务。 | 后续曾修复 listener 配置。
PaiSmart | File processing task model | 24/04/2026 | Henry | 02:00 PM | 03:20 PM | 1:20 | 实现 FileProcessingTask，封装 fileMd5、fileName、userId、orgTag、isPublic 等处理上下文。 | Phase 1: Core MVP | Kafka | Done | High | FileProcessingTask.java | 异步消费端能够拿到解析和索引需要的上下文。 | Phase 2 权限元数据也会进入处理链路。
PaiSmart | Kafka consumer for document processing | 25/04/2026 | Henry | 09:45 AM | 11:45 AM | 2:00 | 实现 FileProcessingConsumer，监听文件处理 topic，串联 ParseService 和 VectorizationService。 | Phase 1: Core MVP | Kafka | Done | High | FileProcessingConsumer.java | 文件合并后可以异步解析和向量化。 | 降低上传接口等待时间。
PaiSmart | Apache Tika parsing service | 25/04/2026 | Henry | 08:00 PM | 10:00 PM | 2:00 | 实现 ParseService，使用 Tika 从文档中提取文本内容，并处理空文本、异常文档和内存阈值。 | Phase 1: Core MVP | Parsing | Done | High | ParseService.java | 上传文档可以被转换为纯文本。 | 解析能力是 RAG 的入口。
PaiSmart | Text chunking algorithm | 26/04/2026 | Henry | 01:00 PM | 03:20 PM | 2:20 | 实现文本分块逻辑，处理中文长句、英文混合文本、极小 chunk size、空文本和长文本。 | Phase 1: Core MVP | Parsing | Done | High | ParseServiceUnitTest.java, ParseServiceTest.java | 文本被拆分为适合检索和 embedding 的块。 | 已有多组测试覆盖。
PaiSmart | Embedding client setup | 27/04/2026 | Henry | 09:30 PM | 10:50 PM | 1:20 | 实现 EmbeddingClient，读取 embedding API 地址、模型、维度、batch size 和 key。 | Phase 1: Core MVP | AI / Embedding | Done | High | EmbeddingClient.java, application-docker.yml | 后端可以请求 embedding 服务生成向量。 | 当前配置为 text-embedding-v4。
PaiSmart | Vectorization service | 28/04/2026 | Henry | 10:00 AM | 12:00 PM | 2:00 | 实现 VectorizationService，将解析后的文本块转换为向量，并携带 fileMd5、userId、orgTag、isPublic 等元数据。 | Phase 1: Core MVP | AI / Vector | Done | High | VectorizationService.java, DocumentVectorRepository.java | 文档块可以被向量化并进入检索索引。 | 权限字段需要贯穿索引。
PaiSmart | Elasticsearch configuration | 28/04/2026 | Henry | 03:30 PM | 05:00 PM | 1:30 | 配置 ElasticsearchClient，并抽象 bulk index、delete by fileMd5 等操作。 | Phase 1: Core MVP | Elasticsearch | Done | High | EsConfig.java, ElasticsearchService.java | 后端可以写入和删除 ES 文档。 | 索引删除用于文档删除一致性。
PaiSmart | Knowledge base index mapping | 29/04/2026 | Henry | 08:30 PM | 10:00 PM | 1:30 | 设计 knowledge_base 索引 mapping，包括文本字段、向量字段、文件元数据、用户和组织权限字段。 | Phase 1: Core MVP | Elasticsearch | Done | High | src/main/resources/es-mappings/knowledge_base.json | ES 索引支持 BM25、向量检索和权限过滤。 | 后续修复了 jar 内资源读取。
PaiSmart | Index initializer | 30/04/2026 | Henry | 10:30 AM | 11:50 AM | 1:20 | 实现 EsIndexInitializer，在应用启动时检查并创建知识库索引。 | Phase 1: Core MVP | Elasticsearch | Done | Medium | EsIndexInitializer.java | 首次启动环境能够自动准备 ES 索引。 | 避免手动建索引。
PaiSmart | Hybrid search service | 30/04/2026 | Henry | 02:00 PM | 04:30 PM | 2:30 | 实现 HybridSearchService，组合向量检索和关键字检索，并进行结果合并、排序和 topK 截断。 | Phase 1: Core MVP | Search | Done | High | HybridSearchService.java | 自然语言查询可以返回相关文档片段。 | Phase 2 会增加权限约束。
PaiSmart | Search REST endpoint | 01/05/2026 | Henry | 09:20 PM | 10:30 PM | 1:10 | 实现 /search/hybrid 接口，接收 query、topK 和用户上下文，返回混合检索结果。 | Phase 1: Core MVP | Search | Done | High | SearchController.java | 前端或 Agent 可以通过 REST 调用检索知识库。 | Controller 测试覆盖匿名和失败分支。
PaiSmart | Document delete flow | 02/05/2026 | Henry | 10:00 AM | 11:30 AM | 1:30 | 实现文档删除逻辑，删除数据库记录、MinIO 文件和 Elasticsearch 相关索引。 | Phase 1: Core MVP | Document | Done | High | DocumentController.deleteDocument, DocumentService.deleteDocument | 用户可以删除自己上传的文档。 | 需要持续关注一致性。
PaiSmart | Document list API | 02/05/2026 | Henry | 03:00 PM | 04:20 PM | 1:20 | 实现用户上传文件列表和可访问文件列表接口，返回文件名、MD5、状态、组织标签和公开状态。 | Phase 1: Core MVP | Document | Done | High | DocumentController.getUserUploadedFiles, getAccessibleFiles | 知识库页面可以展示文档列表。 | Phase 2 权限过滤会加强这里。
PaiSmart | Document preview API | 03/05/2026 | Henry | 08:00 PM | 09:30 PM | 1:30 | 实现文档预览接口，读取文件并返回可用于页面展示的文本内容。 | Phase 1: Core MVP | Document | Done | Medium | DocumentController.previewFileByName, DocumentService.getFilePreviewContent | 用户能够预览已上传文件。 | 支持知识库管理体验。
PaiSmart | Document download API | 04/05/2026 | Henry | 09:30 AM | 10:50 AM | 1:20 | 实现文档下载 URL 生成，支持用户从知识库列表下载原始文件。 | Phase 1: Core MVP | Document | Done | Medium | DocumentController.downloadFileByName, DocumentService.generateDownloadUrl | 文档可被安全下载。 | 依赖 MinIO public URL 或预签名 URL 策略。
PaiSmart | DeepSeek client setup | 04/05/2026 | Henry | 08:30 PM | 10:00 PM | 1:30 | 实现 DeepSeekClient，配置 LLM API 地址、模型和 key，为聊天生成回答提供客户端能力。 | Phase 1: Core MVP | AI / LLM | Done | High | DeepSeekClient.java, application-docker.yml | 后端可调用 LLM 生成回答。 | 配置中需要后续做密钥清理。
PaiSmart | WebSocket configuration | 05/05/2026 | Henry | 10:00 AM | 11:10 AM | 1:10 | 配置 WebSocket handler 路径、跨域和前端代理连接方式。 | Phase 1: Core MVP | Chat | Done | High | WebSocketConfig.java, ChatWebSocketHandler.java | 前端可以建立聊天 WebSocket 连接。 | 实时对话基础。
PaiSmart | Chat handler basic flow | 05/05/2026 | Henry | 01:30 PM | 03:20 PM | 1:50 | 实现 ChatHandler，接收用户消息，调用 Agent 或 LLM 处理，并将结果推回 WebSocket session。 | Phase 1: Core MVP | Chat | Done | High | ChatHandler.java | 用户消息可以触发 AI 回复。 | 已有异步委托测试。
PaiSmart | Agent stop response support | 05/05/2026 | Henry | 09:00 PM | 09:50 PM | 0:50 | 实现 AgentStopService 和停止回复逻辑，支持用户中断长回答。 | Phase 1: Core MVP | Chat | Done | Medium | AgentStopService.java, ChatHandlerTest.java | 用户可以停止正在生成的回答。 | 提升聊天可控性。
PaiSmart | Conversation persistence | 06/05/2026 | Henry | 09:30 AM | 11:00 AM | 1:30 | 实现 Conversation 模型、仓库和服务，保存用户问题、AI 回答和时间戳。 | Phase 1: Core MVP | Conversation | Done | Medium | Conversation.java, ConversationRepository.java, ConversationService.java | 对话历史可以持久化。 | 便于管理端查看。
PaiSmart | Conversation query API | 06/05/2026 | Henry | 02:30 PM | 03:40 PM | 1:10 | 实现用户和管理员对话查询接口，支持用户名、开始时间、结束时间过滤。 | Phase 1: Core MVP | Conversation | Done | Medium | ConversationController.java, AdminController.getAllConversations | 可以查询历史对话记录。 | chat-history 页面使用。
PaiSmart | Frontend base layout | 07/05/2026 | Henry | 10:00 AM | 12:00 PM | 2:00 | 整理 Vue 前端基础布局、全局 header、sider、menu、tab、content、主题和路由守卫。 | Phase 1: Core MVP | Frontend | Done | High | frontend/src/layouts, frontend/src/router | 登录后可进入后台式操作界面。 | 基于 SoybeanAdmin 风格扩展。
PaiSmart | Frontend login and auth store | 07/05/2026 | Henry | 08:00 PM | 09:30 PM | 1:30 | 接入登录、注册、获取用户信息、退出登录和 token 保存逻辑。 | Phase 1: Core MVP | Frontend / Auth | Done | High | frontend/src/views/_builtin/login, store/modules/auth | 前端能够完成登录态管理。 | 与后端 /users/login、/users/me 对接。
PaiSmart | Knowledge base page | 08/05/2026 | Henry | 09:30 AM | 11:40 AM | 2:10 | 实现知识库列表页面，展示文件名、组织标签、公开状态、上传状态、操作按钮和搜索入口。 | Phase 1: Core MVP | Frontend / Knowledge Base | Done | High | frontend/src/views/knowledge-base/index.vue | 用户能在页面管理知识库文档。 | 后续强化 Phase 2 字段。
PaiSmart | Frontend upload queue | 08/05/2026 | Henry | 03:30 PM | 05:30 PM | 2:00 | 实现前端上传队列、分片循环、进度显示、中断状态、恢复上传和合并请求。 | Phase 1: Core MVP | Frontend / Upload | Done | High | frontend/src/store/modules/knowledge-base/index.ts | 大文件上传在页面可视化执行。 | 核心用户体验。
PaiSmart | Knowledge-base search dialog | 09/05/2026 | Henry | 10:30 AM | 11:40 AM | 1:10 | 实现知识库搜索弹窗，调用后端混合检索接口并展示结果。 | Phase 1: Core MVP | Frontend / Search | Done | Medium | frontend/src/views/knowledge-base/modules/search-dialog.vue | 用户可以通过 UI 检索知识库内容。 | 后续可展示来源片段。
PaiSmart | Frontend chat page | 09/05/2026 | Henry | 08:00 PM | 10:00 PM | 2:00 | 实现聊天页面、消息列表、输入框、Agent reasoning 展示、WebSocket store 和基础交互。 | Phase 1: Core MVP | Frontend / Chat | Done | High | frontend/src/views/chat, store/modules/chat | 用户可以在前端与 AI 助手对话。 | WebSocket 地址通过代理连接。
PaiSmart | Chat history page | 10/05/2026 | Henry | 02:00 PM | 03:20 PM | 1:20 | 实现管理员对话历史页面，可按用户、组织上下文和时间过滤查看对话。 | Phase 1: Core MVP | Frontend / Admin | Done | Medium | frontend/src/views/chat-history/index.vue | 管理员能查看对话记录。 | 与 /admin/conversation 对接。
PaiSmart | Phase 1 controller tests | 10/05/2026 | Henry | 08:30 PM | 10:30 PM | 2:00 | 编写 FirstPhaseControllerTest，覆盖 auth、user、search、upload、document、chat、conversation 主要控制器路径。 | Phase 1: Core MVP | Testing | Done | High | FirstPhaseControllerTest.java | 第一阶段关键接口有自动化回归测试。 | 覆盖成功和部分失败路径。
PaiSmart | Service unit tests | 11/05/2026 | Henry | 10:00 AM | 12:00 PM | 2:00 | 补充 FileTypeValidationService、ConversationService、ChatHandler、AgentStopService、ParseService、UserService 等单元测试。 | Phase 1: Core MVP | Testing | Done | High | src/test/java/com/yizhaoqi/smartpai/service | 核心服务逻辑可重复验证。 | Jacoco 报告已生成。
PaiSmart | Jacoco report generation | 11/05/2026 | Henry | 04:30 PM | 05:20 PM | 0:50 | 配置并生成 Jacoco 覆盖率报告，用于展示第一阶段测试覆盖情况。 | Phase 1: Core MVP | Testing | Done | Medium | target/site/jacoco/index.html, jacoco.csv | 可通过 HTML 报告查看覆盖率。 | IDE 当前打开了该报告。
PaiSmart | Organization tag entity | 12/05/2026 | Henry | 09:30 AM | 11:00 AM | 1:30 | 实现 OrganizationTag 模型，支持 tagId、name、description、parentTag、createdBy、createdAt、updatedAt。 | Phase 2: Organization Scope | Organization | Done | High | OrganizationTag.java, OrganizationTagRepository.java | 系统能够存储组织标签和父子层级。 | Phase 2 起点。
PaiSmart | Organization tag initializer | 12/05/2026 | Henry | 08:00 PM | 09:00 PM | 1:00 | 实现 OrgTagInitializer，初始化 default/admin 等基础组织标签，确保系统首次启动有默认组织。 | Phase 2: Organization Scope | Organization | Done | Medium | OrgTagInitializer.java | 演示环境和本地环境有默认组织树。 | 配合 admin 默认用户。
PaiSmart | Admin create org tag API | 13/05/2026 | Henry | 10:00 AM | 11:30 AM | 1:30 | 实现管理员创建组织标签接口，校验管理员权限、父标签合法性、tagId 唯一性和创建者。 | Phase 2: Organization Scope | Admin / Org Tags | Done | High | AdminController.createOrganizationTag, UserService.createOrganizationTag | 管理员可以创建组织节点。 | 组织管理基础功能。
PaiSmart | Admin org tag tree API | 13/05/2026 | Henry | 02:00 PM | 03:30 PM | 1:30 | 实现组织标签列表和树形查询接口，将扁平标签转换为前端可展示的树结构。 | Phase 2: Organization Scope | Admin / Org Tags | Done | High | AdminController.getOrganizationTagTree, UserService.getOrganizationTagTree | 前端可以展示组织树。 | org-tag 页面依赖。
PaiSmart | Admin update/delete org tag APIs | 13/05/2026 | Henry | 09:00 PM | 10:20 PM | 1:20 | 实现组织标签更新和删除接口，处理子标签、用户引用、权限校验和缓存失效。 | Phase 2: Organization Scope | Admin / Org Tags | In Progress | High | AdminController.updateOrganizationTag, deleteOrganizationTag | 管理员可以维护组织标签生命周期。 | 边界测试仍需补齐。
PaiSmart | Assign org tags to user | 14/05/2026 | Henry | 09:30 AM | 11:30 AM | 2:00 | 实现管理员为用户分配组织标签接口，更新 users.org_tags 并清理相关缓存。 | Phase 2: Organization Scope | User / Permission | Done | High | AdminController.assignOrgTagsToUser, UserService.assignOrgTagsToUser | 用户可以被绑定到一个或多个组织。 | 多租户权限核心。
PaiSmart | User org tag query API | 14/05/2026 | Henry | 01:30 PM | 02:40 PM | 1:10 | 实现当前用户查询自身组织标签接口，返回 orgTags、primaryOrg 和 orgTagDetails。 | Phase 2: Organization Scope | User / Permission | Done | High | UserController.getUserOrgTags | 前端个人中心能展示用户所属组织。 | 用于切换主组织。
PaiSmart | Primary organization API | 14/05/2026 | Henry | 08:15 PM | 09:25 PM | 1:10 | 实现设置主组织接口，校验用户是否拥有该组织标签并更新 primary_org。 | Phase 2: Organization Scope | User / Permission | Done | High | UserController.setPrimaryOrg, UserService.setUserPrimaryOrg | 用户只能把自己所属组织设为主组织。 | 主组织影响前端上下文。
PaiSmart | Upload organization choices API | 15/05/2026 | Henry | 09:15 AM | 10:20 AM | 1:05 | 实现 /users/upload-orgs，为上传弹窗提供当前用户可选择的组织标签。 | Phase 2: Organization Scope | Upload / Org Scope | Done | High | UserController.getUploadOrgTags | 用户上传文件时只能选择自己有权限的组织。 | 约束上传入口。
PaiSmart | Organization tag Redis cache | 15/05/2026 | Henry | 10:45 AM | 12:15 PM | 1:30 | 实现 OrgTagCacheService，缓存用户组织标签、主组织和有效组织标签，降低权限过滤时的数据库查询。 | Phase 2: Organization Scope | Cache | In Progress | Medium | OrgTagCacheService.java | 权限判断可以复用缓存结果，并在组织变更时失效。 | 需要补缓存失效测试。
PaiSmart | Permission service | 15/05/2026 | Henry | 02:00 PM | 03:20 PM | 1:20 | 实现 PermissionService，解析 userId、判断管理员、读取用户有效组织标签，为文档和搜索权限过滤提供统一入口。 | Phase 2: Organization Scope | Permission | In Progress | High | PermissionService.java | 权限逻辑从 controller/service 中抽出，便于复用。 | 仍需补全集成测试。
PaiSmart | Organization authorization filter | 15/05/2026 | Henry | 03:45 PM | 05:30 PM | 1:45 | 实现 OrgTagAuthorizationFilter，对文档访问、下载、预览、删除等资源动作进行 owner/public/orgTag 权限判断。 | Phase 2: Organization Scope | Permission | In Progress | High | OrgTagAuthorizationFilter.java | 用户不能访问无权限的私有组织文档。 | 5/15 时属于重点进行中的 Phase 2 任务。
PaiSmart | Upload payload org metadata | 15/05/2026 | Henry | 08:00 PM | 09:10 PM | 1:10 | 扩展上传分片和合并请求，携带 orgTag、orgTagName、isPublic，并写入 FileUpload 与后续处理任务。 | Phase 2: Organization Scope | Upload / Permission | In Progress | High | UploadController, UploadService, knowledge-base store | 文件上传后能保留组织归属和公开状态。 | 前后端联调仍需继续。
PaiSmart | Org tag frontend page | 15/05/2026 | Henry | 09:30 PM | 10:30 PM | 1:00 | 实现组织标签管理页面雏形，支持树形展示、新增子标签、编辑、删除和刷新。 | Phase 2: Organization Scope | Frontend / Org Tags | In Progress | High | frontend/src/views/org-tag | 管理员可以在页面维护组织标签。 | 弹窗提交和异常提示还要继续打磨。
PaiSmart | User tag assignment frontend | 15/05/2026 | Henry | 10:40 PM | 11:30 PM | 0:50 | 实现用户列表中的组织标签展示和 Assign Tags 入口，准备与后端分配接口对接。 | Phase 2: Organization Scope | Frontend / User | In Progress | High | frontend/src/views/user | 管理员可以看到用户组织标签，并进入分配操作。 | UI 已有基础，仍需完整联调。

## Phase Summary
Phase | Period | Scope | Progress | Evidence | Next Focus
Phase 1: Core MVP | 10/04/2026 - 11/05/2026 | 完成项目基础架构、后端分层、数据库、认证/JWT、文件分片上传、MinIO 存储、Kafka 异步处理、Tika 解析、Embedding、Elasticsearch 混合检索、文档管理、WebSocket 对话、对话历史、前端基础页面和第一阶段测试。 | Done | README.md, pom.xml, ddl.sql, controller/service/model/repository, frontend views, target/site/jacoco/index.html | 进入 Phase 2 后保持 Phase 1 流程可回归，避免组织权限改造破坏原有上传、搜索和聊天链路。
Phase 2: Organization Scope | 12/05/2026 - 15/05/2026 | 开始组织标签与多租户权限：组织标签实体与树、默认组织初始化、管理员组织管理、用户组织分配、个人主组织、上传组织选择、Redis 缓存、权限服务、组织授权过滤器、上传元数据扩展和前端组织页面。 | In Progress | OrganizationTag, AdminController org APIs, UserController org APIs, OrgTagCacheService, PermissionService, OrgTagAuthorizationFilter, org-tag/user frontend pages | 下一步补完权限过滤联调、Phase 2 测试、前端提交弹窗、搜索结果权限防泄漏和 Docker 环境稳定性。

## Scope Checklist
Phase | Task Area | Status | Evidence
Phase 1 | 用户注册/登录/JWT/刷新/退出 | Done | UserController, AuthController, JwtUtils, TokenCacheService
Phase 1 | 文件类型校验、分片上传、断点续传、合并 | Done | UploadController, UploadService, FileTypeValidationService
Phase 1 | MinIO 存储和文档列表/预览/下载/删除 | Done | MinioConfig, DocumentController, DocumentService
Phase 1 | Kafka 异步处理、Tika 解析、文本分块 | Done | KafkaConfig, FileProcessingConsumer, ParseService
Phase 1 | Embedding、Elasticsearch mapping、索引初始化 | Done | EmbeddingClient, VectorizationService, EsIndexInitializer
Phase 1 | BM25 + Vector 混合检索 | Done | HybridSearchService, SearchController
Phase 1 | WebSocket 聊天、停止生成、对话历史 | Done | ChatWebSocketHandler, ChatHandler, AgentStopService, ConversationService
Phase 1 | 前端登录、聊天、知识库、上传、搜索、历史页面 | Done | frontend/src/views, frontend/src/store
Phase 1 | Controller/Service 单元测试和 Jacoco 报告 | Done | src/test/java, target/site/jacoco
Phase 2 | 组织标签模型、默认组织、树形接口 | Done | OrganizationTag, OrgTagInitializer, AdminController
Phase 2 | 管理员创建/更新/删除组织标签 | In Progress | AdminController, UserService
Phase 2 | 用户组织分配、自身组织查询、主组织切换 | Done | AdminController.assignOrgTagsToUser, UserController
Phase 2 | 上传时选择组织标签和公开状态 | In Progress | UploadController, UploadService, knowledge-base store
Phase 2 | 基于 owner/public/orgTag 的文档权限过滤 | In Progress | PermissionService, OrgTagAuthorizationFilter, DocumentService
Phase 2 | 基于组织范围的搜索权限过滤 | In Progress | HybridSearchService.searchWithPermission, MetadataFilterTool
Phase 2 | 组织管理、用户管理、个人中心前端联调 | In Progress | org-tag, user, personal-center views
Phase 2 | Phase 2 自动化测试和端到端验收 | Todo | controller/service tests, manual smoke checklist